## Hoja1
No. | Actividades | Duración | Responsable | Costo por hora | Tarifa de mano de obra $ | Costo de mano de obra $ | Costo de materiales $ | Costos de viajes $ | Costos totales $ | Costo por paquetes $
1 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA REALIZACIÓN DE REPORTES RESIDENCIALES | 43 |  | 138 | 1104 | 47472 |  |  | 48714 | 50927.12
2 | El Analisis | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Seleccionar objetivos | 2 | Gerardo | 70.7 | 565.6 | 1131.2 |  |  | 1767.5
4 | Seleccionar usuarios | 2 | Gerardo | 70.7 | 565.6 | 1131.2 |  |  | 1767.5
5 | Establecer las expectatvivas de la organizacion | 1 | Ismael | 70.7 | 565.6 | 565.6 |  |  | 1201.9 | 4736.9
6 | Planificación | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Seleccionar el software | 1 | José Juan | 69.23 | 553.84 | 553.84 |  |  | 1176.91
8 | Seleccionar el hardware | 1 | Eduardo | 69.23 | 553.84 | 553.84 |  |  | 1176.91
9 | Definir el equipo de desarrollo | 1 | Eduardo | 69.23 | 553.84 | 553.84 |  |  | 1176.91
10 | Realizar el Bechmarking | 2 | Ismael | 69.23 | 553.84 | 1107.68 |  |  | 1730.75
11 | Identificar la estructurade navegacion | 2 | Carlos | 69.23 | 553.84 | 1107.68 |  |  | 1730.75
12 | Estimar los costos de inversion | 2 | Ismael | 69.23 | 553.84 | 1107.68 |  |  | 1730.75
13 | Especificar los beneficios a obtener | 1 | Ismael y Gerardo | 69.23 | 553.84 | 553.84 |  |  | 1176.91
14 | Contenido | 1 | Gerardo | 69.23 | 553.84 | 553.84 |  |  | 1176.91 | 11076.8
15 | Diseño | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16 | Definir los aspectos de usabilidad | 2 | Eduardo | 55.38 | 443.04 | 886.08 |  |  | 1384.5
17 | Identificar la accesibilidad a los navegadores | 1 | Carlos | 55.38 | 443.04 | 443.04 |  |  | 941.46
18 | Identificar la accesibilidad del diseño de las paginas web | 1 | Eduardo | 55.38 | 443.04 | 443.04 |  |  | 941.46 | 3267.42
19 | Programacion | 14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
19 | Crear la base de datos | 2 | José Juan | 120 | 960 | 1920 |  |  | 3000
20 | Diseñar la estructura de la interfaz | 5 | Eduardo | 120 | 960 | 4800 |  |  | 5880
21 | Codificar la aplicacion | 7 | Eduardo y José Juan | 120 | 960 | 6720 |  |  | 7800 | 16701
22 | Testeo | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
23 | Comprobar la aplicacion en diferentes navegadores | 2 | Carlos | 138 | 1104 | 2208 |  |  | 3450
24 | Comprobar vinculos rotos | 2 | Carlos | 138 | 1104 | 2208 |  |  | 3450
25 | Comprobar el tiempo de descarga | 2 | Carlos | 238 | 1904 | 3808 |  |  | 5950 | 12850
26 | Mercadeo y Publicidad | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
27 | Incluir los derechos de autor | 1 | Ismael | 45 | 360 | 360 |  |  | 765
28 | Aplicar la publicidad en los buscadores | 1 | Gerardo | 45 | 360 | 360 |  |  | 765
29 | Seleccionar el dominio y servidor de alojamiento | 1 | Eduardo y José Juan | 45 | 360 | 360 |  |  | 765 | 2295
30 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0